## Cronograma
Cronograma del proyecto Time of Study
Fecha de inicio del proyecto: |  | 2026-10-05 |  | Celdas en azul = datos editables (fecha de inicio, semana de inicio y duración). Fechas y barras se recalculan solas. Semanas de lunes a viernes; no se descuentan festivos.
Código | Actividad | Responsable | Sem. inicio | Duración (sem) | Fecha inicio | Fecha fin | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44
 | time axis 2026-10-05 to 2027-08-02
1.1 | Gestión del proyecto |  | 1 | 44 | 2026-10-05 | 2027-08-06
1.1.1–1.1.2 | Formulación y planificación | Líder del proyecto | 1 | 1 | 2026-10-05 | 2026-10-09
1.1.3 | Seguimiento Scrum | Scrum Master | 1 | 44 | 2026-10-05 | 2027-08-06
1.2 | Investigación |  | 2 | 5 | 2026-10-12 | 2026-11-13
1.2.1 | Diseño de instrumentos | Líder del proyecto | 2 | 1 | 2026-10-12 | 2026-10-16
1.2.2 | Encuestas y entrevistas | Líder del proyecto | 3 | 2 | 2026-10-19 | 2026-10-30
1.2.4 | Análisis de apps existentes | Desarrollador móvil | 5 | 1 | 2026-11-02 | 2026-11-06
1.2.3 | Informe de resultados | Líder del proyecto | 6 | 1 | 2026-11-09 | 2026-11-13
1.3 | Análisis |  | 7 | 4 | 2026-11-16 | 2026-12-11
1.3.1 | Requisitos RF y RNF | Scrum Master | 7 | 2 | 2026-11-16 | 2026-11-27
1.3.2 | Historias de usuario y backlog | Líder del proyecto | 9 | 1 | 2026-11-30 | 2026-12-04
1.3.3 | Diagrama de flujo | Desarrollador móvil | 10 | 1 | 2026-12-07 | 2026-12-11
1.4 | Diseño |  | 11 | 6 | 2026-12-14 | 2027-01-22
1.4.1 | Arquitectura | Scrum Master | 11 | 1 | 2026-12-14 | 2026-12-18
1.4.2 | Modelo de base de datos | Scrum Master | 12 | 1 | 2026-12-21 | 2026-12-25
1.4.3 | Prototipo en Figma | Desarrollador móvil | 13 | 3 | 2026-12-28 | 2027-01-15
1.4.4 | Validación del prototipo | Desarrollador móvil | 16 | 1 | 2027-01-18 | 2027-01-22
1.5 | Desarrollo |  | 17 | 19 | 2027-01-25 | 2027-06-04
1.5.1 | Backend y base de datos | Scrum Master | 17 | 4 | 2027-01-25 | 2027-02-19
1.5.2 | Módulo de usuarios | Desarrollador móvil | 21 | 3 | 2027-02-22 | 2027-03-12
1.5.3 | Módulo de tareas | Desarrollador móvil | 24 | 4 | 2027-03-15 | 2027-04-09
1.5.4 | Módulo de calendario | Desarrollador móvil | 28 | 3 | 2027-04-12 | 2027-04-30
1.5.5 | Módulo de notificaciones | Desarrollador móvil | 31 | 3 | 2027-05-03 | 2027-05-21
1.5.6 | Integración | Scrum Master | 34 | 2 | 2027-05-24 | 2027-06-04
1.6 | Pruebas |  | 36 | 6 | 2027-06-07 | 2027-07-16
1.6.1 | Pruebas unitarias | Scrum Master | 36 | 1 | 2027-06-07 | 2027-06-11
1.6.2 | Pruebas funcionales | Desarrollador móvil | 37 | 2 | 2027-06-14 | 2027-06-25
1.6.3 | Pruebas de usabilidad (piloto) | Líder del proyecto | 39 | 1 | 2027-06-28 | 2027-07-02
1.6.4 | Corrección de errores | Scrum Master | 40 | 2 | 2027-07-05 | 2027-07-16
1.7 | Implementación y cierre |  | 42 | 3 | 2027-07-19 | 2027-08-06
1.7.1 | Publicación en Google Play | Desarrollador móvil | 42 | 1 | 2027-07-19 | 2027-07-23
1.7.2 | Manuales | Scrum Master | 43 | 1 | 2027-07-26 | 2027-07-30
1.7.3 | Socialización | Líder del proyecto | 44 | 1 | 2027-08-02 | 2027-08-06
1.7.4 | Informe de cierre | Líder del proyecto | 44 | 1 | 2027-08-02 | 2027-08-06
Nota: proyecto individual con dedicación de 25 horas semanales; las actividades se ejecutan en secuencia. Duración total: 44 semanas (Formulación 1, Investigación 5, Análisis 4, Diseño 6, Desarrollo 19, Pruebas 6, Implementación y cierre 3).
Revisar con el calendario de cada institución: la validación del prototipo (enero) y la prueba piloto (finales de junio) pueden coincidir con inicio de clases o vacaciones de mitad de año.
Formulas:
Fecha inicio = C2+7*([Sem. inicio]-1)
Fecha fin = [Fecha inicio]+7*[Duración (sem)]-3