Time of Study: Aplicación Móvil para la Gestión del Tiempo de Estudio

Esteban Quintero Zuluaga

Corporación Universitaria Iberoamericana

Proyecto de Software

Ana Mosquera

1 de Octubre 2026

Time of Study: Aplicación Móvil para la Gestión del Tiempo de Estudio

# Introducción

La gestión del tiempo es una de las competencias que más influye en el desempeño académico. Las investigaciones han mostrado que los estudiantes que planifican sus actividades a corto plazo y perciben control sobre su tiempo obtienen mejores calificaciones y reportan menos estrés (Britton y Tesser, 1991; Macan et al., 1990). Un metaanálisis más reciente confirmó que la gestión del tiempo se relaciona positivamente con el rendimiento académico y, de forma aún más marcada, con el bienestar (Aeon et al., 2021). Aun así, la procrastinación sigue siendo un comportamiento frecuente entre los estudiantes y se asocia con un menor desempeño (Steel, 2007).

En este contexto surge Time of Study, una propuesta de aplicación móvil para Android que permite a los estudiantes registrar sus tareas académicas, visualizarlas en un calendario y recibir recordatorios antes de cada fecha de entrega. El objetivo principal del proyecto es ofrecer una herramienta sencilla, pensada específicamente para la vida estudiantil, que ayude a planificar el tiempo de estudio y a cumplir oportunamente con los compromisos académicos. La propuesta se dirige inicialmente a estudiantes de la Institución Educativa Román Gómez, en Marinilla (Antioquia), y de la Corporación Universitaria Iberoamericana.

Este documento presenta la formulación del proyecto: la descripción del problema, la justificación, los objetivos, el alcance, la estructura de desglose del trabajo, la metodología, la matriz de riesgos, el cronograma y el presupuesto. Más allá del producto, el proyecto invita a una reflexión: una aplicación no reemplaza la disciplina ni los hábitos de estudio, pero sí puede reducir las barreras que impiden ponerlos en práctica, como olvidar una fecha de entrega o no tener una visión clara de la carga académica de la semana. Por eso, la calidad del resultado no se medirá solo por el funcionamiento técnico de la aplicación, sino por su capacidad real de facilitar la organización de los estudiantes.

# Descripción del problema

## Situación actual

En la Institución Educativa Román Gómez y en la Corporación Universitaria Iberoamericana, los estudiantes reciben tareas, trabajos y evaluaciones por múltiples canales: el tablero en clase, las plataformas virtuales institucionales, los grupos de WhatsApp y el correo electrónico. Para organizarlas recurren principalmente a la memoria, a cuadernos o agendas de papel y, en menor medida, a aplicaciones genéricas como Google Calendar o Trello. Esta dispersión de la información hace que las fechas de entrega se pierdan de vista y que la planificación del tiempo de estudio quede para el último momento.

El problema se ubica en el sector educativo, específicamente en la educación media y la educación superior, donde la autonomía del estudiante para administrar su tiempo es un factor determinante del rendimiento. Este planteamiento parte del conocimiento del equipo sobre el contexto de ambas instituciones y es coherente con la literatura sobre gestión del tiempo y procrastinación en estudiantes. La magnitud del problema se medirá en la fase de investigación del proyecto (paquete 1.2 de la EDT), mediante encuestas y entrevistas que permitirán establecer qué proporción de estudiantes procrastina, cuántos han entregado tareas tarde por olvido, qué herramientas usan actualmente y qué funciones valoran más.

## Causas y efectos

Entre las causas identificadas se encuentran la dispersión de las tareas en distintos canales, la ausencia de recordatorios oportunos, la falta de hábitos de planificación y la complejidad de las herramientas genéricas, que requieren configuración y no están diseñadas para el contexto académico. Como efecto, los estudiantes entregan trabajos tarde o incompletos, acumulan actividades para los últimos días, experimentan estrés y ven afectado su rendimiento académico, situación coherente con lo reportado por Macan et al. (1990) y Steel (2007).

## Posibles soluciones

Frente a esta necesidad se consideraron tres alternativas. La primera es capacitar a los estudiantes en técnicas de gestión del tiempo; es útil, pero su efecto depende de que el estudiante mantenga el hábito sin un apoyo permanente. La segunda es promover el uso de herramientas existentes como Google Calendar, Trello o Notion; estas son potentes, pero son de propósito general, exigen configuración y no organizan la información por asignatura ni por tipo de actividad académica. La tercera, que es la seleccionada, es desarrollar una aplicación móvil específica para estudiantes que concentre en un solo lugar las tareas, el calendario y los recordatorios, con una interfaz sencilla y pensada para el contexto escolar y universitario.

## Pregunta problema

¿Cómo puede una aplicación móvil ayudar a los estudiantes de la Institución Educativa Román Gómez y de la Corporación Universitaria Iberoamericana a organizar su tiempo de estudio y a cumplir oportunamente con sus tareas académicas?

# Justificación

Time of Study se justifica porque ataca directamente las causas del problema identificado: centraliza las tareas que hoy están dispersas, convierte las fechas de entrega en recordatorios automáticos y ofrece una visión de la carga académica en un calendario. A diferencia de las herramientas genéricas, la aplicación está diseñada desde el inicio para el estudiante, con asignaturas, tipos de actividad y prioridades, lo que reduce el esfuerzo de configuración y aumenta la probabilidad de uso constante. Además, el teléfono móvil es el dispositivo que los estudiantes llevan consigo a diario, por lo que es el medio más accesible para acompañarlos en su organización.

## Alcance de la solución en el tiempo

Corto plazo. Durante los ocho meses del proyecto se obtendrá una aplicación funcional, probada con un grupo piloto de estudiantes de ambas instituciones y publicada en Google Play. En este horizonte se espera validar que los estudiantes registren y consulten sus tareas con facilidad y que los recordatorios lleguen a tiempo.

Mediano plazo. Entre seis meses y un año después del lanzamiento se busca que la aplicación sea adoptada por un número creciente de estudiantes de las dos instituciones y medir su efecto en indicadores como la reducción de entregas tardías y la percepción de organización y estrés, a partir de nuevas encuestas.

Largo plazo. A partir del segundo año, la aplicación podría ampliarse a otras instituciones del Oriente antioqueño, incorporar una versión para iOS, integrarse con plataformas institucionales y añadir estadísticas de tiempo de estudio. Estas ampliaciones no forman parte del alcance actual, pero la arquitectura se diseñará para facilitarlas.

## Respuesta a los stakeholders

La Tabla 1 identifica a los interesados del proyecto, clasificados como clave o interesados, y describe cómo la propuesta responde a lo que cada uno espera.

Tabla 1

Stakeholders del proyecto y respuesta de la solución

| Stakeholder | Tipo | Interés principal | Respuesta del proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| Estudiantes de educación media y superior | Clave | Organizar sus tareas y no olvidar entregas | Tareas, calendario y recordatorios en una sola aplicación gratuita y sencilla |
| Equipo del proyecto | Clave | Formular, desarrollar y entregar un producto de calidad | Plan de trabajo claro, metodología Scrum y criterios de aceptación medibles |
| Institución Educativa Román Gómez y Corporación Universitaria Iberoamericana | Clave | Mejorar el rendimiento y la permanencia de sus estudiantes | Herramienta de apoyo sin costo para la institución y resultados de la prueba piloto |
| Docentes | Interesado | Recibir trabajos completos y a tiempo | Estudiantes con mejor planificación de sus entregas |
| Padres de familia y acudientes | Interesado | Acompañar el proceso académico de sus hijos | Mayor organización del estudiante y manejo responsable de los datos de menores, con autorización previa |

# Objetivos

## Objetivo general

Desarrollar una aplicación móvil para Android que permita a los estudiantes de la Institución Educativa Román Gómez y de la Corporación Universitaria Iberoamericana planificar sus tareas académicas, visualizarlas en un calendario y recibir recordatorios, con el fin de mejorar la gestión de su tiempo de estudio.

## Objetivos específicos

OE1. Identificar los hábitos de estudio, las dificultades de organización y las herramientas que utilizan los estudiantes, mediante encuestas y entrevistas.

OE2. Definir los requisitos funcionales y no funcionales de la aplicación a partir del análisis de la información recolectada.

OE3. Diseñar la arquitectura, el modelo de datos y la interfaz de usuario de la aplicación con base en las necesidades identificadas.

OE4. Construir los módulos de usuarios, tareas, calendario y notificaciones, junto con el servicio backend que almacena la información.

OE5. Evaluar la funcionalidad y la usabilidad de la aplicación mediante pruebas con un grupo piloto de estudiantes.

OE6. Publicar la aplicación en Google Play y entregar los manuales de usuario y técnico.

Cada objetivo específico corresponde a una fase de la estructura de desglose del trabajo, como se muestra en la Tabla 3.

# Alcance del proyecto

El proyecto comprende la formulación, el diseño, el desarrollo, las pruebas y la publicación de la primera versión de Time of Study. A continuación se precisa hasta dónde llega la solución, qué queda por fuera y bajo qué condiciones se considerará terminado.

## Lo que incluye el proyecto

- Aplicación móvil nativa para Android (versión 8.0 o superior) desarrollada en Java.

- Módulo de usuarios: registro, inicio de sesión y recuperación de contraseña.

- Módulo de tareas: crear, editar, eliminar y marcar como completadas las tareas, con asignatura, fecha de entrega y prioridad.

- Módulo de calendario: vista mensual y semanal de las tareas pendientes.

- Módulo de notificaciones: recordatorios configurables antes de cada fecha de entrega.

- Servicio backend (API REST en Java) con base de datos PostgreSQL para almacenar y sincronizar la información de cada usuario.

- Prototipo de alta fidelidad en Figma, pruebas con un grupo piloto, publicación en Google Play y manuales de usuario y técnico.

## Lo que no incluye el proyecto

- Versión para iOS o versión web.

- Integración con plataformas institucionales, como aulas virtuales o sistemas de notas.

- Funciones sociales o de mensajería entre usuarios.

- Registro de calificaciones o seguimiento por parte de docentes o padres.

- Soporte y mantenimiento posteriores al cierre del proyecto.

## Restricciones

- Tecnológicas: desarrollo en Java (Android Studio), base de datos PostgreSQL y diseño de interfaces en Figma.

- Tiempo: el proyecto debe ejecutarse en 32 semanas, distribuidas según el cronograma.

- Presupuesto: los costos no deben superar el valor total estimado en la Tabla 6.

- Equipo: tres integrantes con dedicación de medio tiempo (20 horas semanales cada uno).

- Legales: el tratamiento de datos personales debe cumplir la Ley 1581 de 2012 (Congreso de la República de Colombia, 2012); para estudiantes menores de edad se requiere la autorización de sus padres o acudientes.

## Supuestos

- Las instituciones autorizan la aplicación de encuestas y la prueba piloto.

- Los estudiantes del grupo piloto cuentan con un teléfono Android y conexión a internet.

- Los integrantes del equipo cuentan con computador propio para el desarrollo.

## Criterios de aceptación

El proyecto se considerará aceptado cuando se cumplan todos los criterios de la Tabla 2.

Tabla 2

Criterios de aceptación del proyecto

| Criterio | Indicador de aceptación |
| --- | --- |
| Funcionalidad | El 100 % de las historias de usuario priorizadas está implementado y aprobado en las pruebas funcionales. |
| Usabilidad | Un usuario crea una tarea en máximo tres pasos, y el grupo piloto otorga un puntaje promedio igual o superior a 68 en la System Usability Scale (SUS; Brooke, 1996), umbral usado comúnmente como promedio de referencia. |
| Notificaciones | Los recordatorios se entregan a la hora programada en al menos el 95 % de los casos de prueba. |
| Rendimiento | La aplicación abre en menos de 3 segundos en un teléfono de gama media. |
| Calidad | No quedan errores críticos abiertos al cierre de la fase de pruebas. |
| Seguridad | Las contraseñas se almacenan cifradas y la comunicación con el servidor usa HTTPS. |
| Publicación | La aplicación está aprobada y disponible en Google Play, y los manuales fueron entregados. |

# Estructura de desglose del trabajo (EDT)

La estructura de desglose del trabajo descompone el proyecto en entregables y paquetes de trabajo manejables, siguiendo las recomendaciones del PMBOK (Project Management Institute, 2021). La Figura 1 presenta la EDT en tres niveles y la Tabla 3 resume el entregable principal de cada fase y el objetivo específico al que responde.

Figura 1

Estructura de desglose del trabajo del proyecto Time of Study

Tabla 3

Diccionario de la EDT

| Código | Fase | Entregable principal | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Gestión del proyecto | Documento de formulación, cronograma, presupuesto, matriz de riesgos e informes de sprint | General |
| 1.2 | Investigación | Informe de resultados de encuestas y entrevistas, y análisis de aplicaciones existentes | OE1 |
| 1.3 | Análisis | Documento de requisitos, historias de usuario y product backlog priorizado | OE2 |
| 1.4 | Diseño | Arquitectura, modelo de datos y prototipo validado en Figma | OE3 |
| 1.5 | Desarrollo | Aplicación Android y backend funcionales, con los cuatro módulos integrados | OE4 |
| 1.6 | Pruebas | Informe de pruebas unitarias, funcionales y de usabilidad | OE5 |
| 1.7 | Implementación y cierre | Aplicación publicada, manuales, socialización e informe de cierre | OE6 |

# Metodología de trabajo

El proyecto se gestionará con Scrum, un marco de trabajo ágil basado en iteraciones cortas llamadas sprints (Schwaber y Sutherland, 2020). Se trabajará con sprints de dos semanas; cada uno inicia con una planeación, incluye reuniones breves de seguimiento y cierra con una revisión del incremento y una retrospectiva. El product backlog y el avance de cada sprint se gestionarán en un tablero disponible en https://esteban41805.atlassian.net/jira/software/projects/TS/list?jql=project%20%3D%20TS%20ORDER%20BY%20cf%5B10019%5D%20ASC, y el código fuente se alojará en https://github.com/estebanQuintero/Time-of-Study.

La Tabla 4 presenta los roles del equipo.

Tabla 4

Roles del equipo del proyecto

| Rol | Responsable | Funciones |
| --- | --- | --- |
| Líder del proyecto y Product Owner | Esteban Quintero Zuluaga | Prioriza el backlog, coordina con las instituciones y hace seguimiento al cronograma y al presupuesto. |
| Scrum Master y desarrollador backend | Esteban Quintero Zuluaga | Facilita las ceremonias de Scrum, elimina impedimentos y desarrolla la API y la base de datos. |
| Desarrollador móvil y responsable de pruebas | Esteban Quintero Zuluaga | Diseña la interfaz en Figma, desarrolla la aplicación Android y coordina las pruebas. |

# Matriz de riesgos

Los riesgos se calificaron con una matriz de probabilidad e impacto (Project Management Institute, 2021), usando una escala de tres niveles: bajo = 1, medio = 2 y alto = 3. El nivel de riesgo resulta de multiplicar ambos valores; de 1 a 2 es bajo, de 3 a 4 es medio y de 6 a 9 es alto. La Tabla 5 presenta los riesgos identificados, su calificación, la estrategia de mitigación y el rol responsable.

Tabla 5

Matriz de riesgos del proyecto

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel | Mitigación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Baja participación de estudiantes en encuestas y pruebas | Media (2) | Alto (3) | Alto (6) | Coordinar las actividades con docentes y directivas, aplicar encuestas presenciales y ofrecer pequeños incentivos. | Líder del proyecto |
| R2 | Interfaz poco intuitiva para los usuarios | Alta (3) | Alto (3) | Alto (9) | Aplicar Design Thinking, validar el prototipo en Figma con usuarios antes de desarrollar y hacer pruebas de usabilidad. | Desarrollador móvil |
| R3 | Competencia con aplicaciones existentes (Google Calendar, Trello) | Alta (3) | Medio (2) | Alto (6) | Diferenciar el producto con un enfoque académico: asignaturas, tipos de actividad y recordatorios de exámenes. | Líder del proyecto |
| R4 | Retrasos en el cronograma | Media (2) | Alto (3) | Alto (6) | Sprints de dos semanas, seguimiento semanal del avance y repriorización del backlog. | Scrum Master |
| R5 | Notificaciones que no llegan por el ahorro de batería de Android | Media (2) | Alto (3) | Alto (6) | Usar los mecanismos de programación de alarmas recomendados por Android y probar en varios dispositivos y versiones. | Desarrollador móvil |
| R6 | Pérdida o filtración de datos personales | Baja (1) | Alto (3) | Medio (3) | HTTPS, contraseñas cifradas, copias de seguridad, política de privacidad y autorización de acudientes para menores. | Desarrollador backend |
| R7 | Aumento no controlado del alcance | Media (2) | Medio (2) | Medio (4) | Backlog priorizado y aprobación de cualquier cambio por parte del Product Owner. | Líder del proyecto |
| R8 | Ausencia o retiro de un integrante del equipo | Media (2) | Alto (3) | Alto (6) | Código en repositorio compartido, documentación continua y roles con respaldo cruzado. | Líder del proyecto |
| R9 | Curva de aprendizaje de las tecnologías | Media (2) | Medio (2) | Medio (4) | Capacitación al inicio del proyecto y pruebas de concepto antes del desarrollo. | Scrum Master |
| R10 | Rechazo de la aplicación en Google Play | Baja (1) | Medio (2) | Bajo (2) | Revisar las políticas de Google Play y preparar la política de privacidad antes de publicar. | Desarrollador móvil |

# Cronograma

El cronograma se elaboró a partir de los paquetes de trabajo de la EDT (Figura 1) y contempla una duración total de 32 semanas.

Insertar aquí el cronograma (diagrama de Gantt) con fases, actividades, fechas de inicio y fin, duración y responsable. Duraciones de referencia: Investigación 4 semanas, Análisis 3, Diseño 5, Desarrollo 14, Pruebas 4 e Implementación y cierre 2. La gestión del proyecto se ejecuta durante todo el proyecto.

# Presupuesto

El presupuesto se estimó para las 32 semanas del proyecto e incluye recurso humano, hardware, software y servicios, y otros gastos, más un 10 % de imprevistos. La Tabla 6 presenta el detalle.

Tabla 6

Presupuesto estimado del proyecto (COP)

| Concepto | Cantidad | Unidad | Valor unitario | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Recurso humano |  |  |  |  |
| Líder del proyecto y Product Owner | 640 | Horas | 25.000 | 16.000.000 |
| Scrum Master y desarrollador backend | 640 | Horas | 25.000 | 16.000.000 |
| Desarrollador móvil y responsable de pruebas | 640 | Horas | 25.000 | 16.000.000 |
| Subtotal recurso humano |  |  |  | 48.000.000 |
| Hardware |  |  |  |  |
| Depreciación de computadores portátiles (3 equipos) | 24 | Meses-equipo | 60.000 | 1.440.000 |
| Teléfono Android de gama media para pruebas | 1 | Unidad | 900.000 | 900.000 |
| Subtotal hardware |  |  |  | 2.340.000 |
| Software y servicios |  |  |  |  |
| Android Studio, PostgreSQL y Git (licencias libres) | 1 | Global | 0 | 0 |
| Figma (plan gratuito) | 1 | Global | 0 | 0 |
| Cuenta de desarrollador de Google Play (pago único) | 1 | Unidad | 100.000 | 100.000 |
| Servidor en la nube para backend y base de datos | 8 | Meses | 60.000 | 480.000 |
| Subtotal software y servicios |  |  |  | 580.000 |
| Otros gastos |  |  |  |  |
| Internet (proporcional, 3 integrantes) | 24 | Meses | 70.000 | 1.680.000 |
| Incentivos para encuestas y prueba piloto | 1 | Global | 400.000 | 400.000 |
| Papelería y socialización | 1 | Global | 200.000 | 200.000 |
| Subtotal otros gastos |  |  |  | 2.280.000 |
| Subtotal general |  |  |  | 53.200.000 |
| Imprevistos (10 %) |  |  |  | 5.320.000 |
| Total del proyecto |  |  |  | 58.520.000 |

Nota. Valores en pesos colombianos, estimados por el equipo como referencia y sujetos a cotización. El recurso humano se calcula con 20 horas semanales por integrante durante 32 semanas (640 horas) a una tarifa de referencia de COP 25.000 por hora; al tratarse de un proyecto académico, este rubro representa el costo de oportunidad del equipo. La cuenta de desarrollador de Google Play tiene un costo único de USD 25, convertido a una tasa aproximada de COP 4.000 por dólar.

# Conclusiones

La formulación de Time of Study permitió pasar de una necesidad identificada en el aula a un proyecto con alcance, entregables, riesgos y costos definidos. La descripción del problema, apoyada en la literatura sobre gestión del tiempo, indica que la dificultad de los estudiantes no se explica solo por la falta de hábitos, sino también por la dispersión de sus tareas y la ausencia de recordatorios oportunos, por lo que una aplicación móvil enfocada en el contexto académico es una respuesta pertinente. La fase de investigación permitirá confirmar y cuantificar esta necesidad antes de pasar al diseño.

Los criterios de aceptación medibles, la EDT vinculada a los objetivos y la matriz de riesgos le dan al equipo herramientas para controlar la ejecución y verificar si el producto cumple lo prometido. Los riesgos de mayor nivel, como una interfaz poco intuitiva y la entrega de notificaciones, se atenderán desde las primeras fases mediante la validación del prototipo y las pruebas en distintos dispositivos. Finalmente, el uso de Scrum permitirá ajustar el producto con la retroalimentación de los estudiantes, para que el resultado responda a sus necesidades reales.

# Referencias

Aeon, B., Faber, A. y Panaccio, A. (2021). Does time management work? A meta-analysis. PLOS ONE, 16(1), Artículo e0245066. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245066

Britton, B. K. y Tesser, A. (1991). Effects of time-management practices on college grades. Journal of Educational Psychology, 83(3), 405–410. https://doi.org/10.1037/0022-0663.83.3.405

Brooke, J. (1996). SUS: A "quick and dirty" usability scale. En P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester e I. L. McClelland (Eds.), Usability evaluation in industry (pp. 189–194). Taylor & Francis.

Congreso de la República de Colombia. (2012, 17 de octubre). Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.

Macan, T. H., Shahani, C., Dipboye, R. L. y Phillips, A. P. (1990). College students' time management: Correlations with academic performance and stress. Journal of Educational Psychology, 82(4), 760–768. https://doi.org/10.1037/0022-0663.82.4.760

Project Management Institute. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) (7.ª ed.).

Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). The Scrum guide. https://scrumguides.org/scrum-guide.html

Steel, P. (2007). The nature of procrastination: A meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. Psychological Bulletin, 133(1), 65–94. https://doi.org/10.1037/0033-2909.133.1.65